## 功能开发清单
协同办公平台 — 功能开发清单（难易度评估）
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能概述 | 难易度 | 难度系数 | 是否含流程 | 优先级 | 阶段 | 涉及数据库表 | 所属端 | 状态 | 备注
1 | 统一门户 | 主题/主页设计 | 设计开发门户主题与首页，为单位所有用户提供各类事项的发起与信息查询服务入口 | 中等 | ★★★ | 否 | P0 | 一期 | portal_notice,portal_article,sys_message,doc_official | PC/移动 | 未开始 | 含统计卡片/最近公告/待办/快捷导航
|  | 统一认证 | 支持一处登录接入所有应用系统，支持短信、密码、二维码等多种登录方式 | 复杂 | ★★★★★ | 否 | P1 | 二期 | sys_user,sys_role,sys_user_role,sys_login_log | PC/移动 | 未开始 | SSO 单点登录需对接，二维码登录需 token 交换
|  | 消息提醒 | 待办、新闻等消息提醒（站内 + 待办聚合） | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | sys_message,flow_task | PC/移动 | 未开始 | WebSocket/轮询可选
|  | 应用中心 | 所有应用统一入口，支持接入应用的创建/分类/下线/分级权限/搜索 | 中等 | ★★★ | 否 | P1 | 二期 | sys_app,sys_menu | PC | 未开始 | 应用注册表 + 角色可见范围
|  | 统一待办 | 提供标准接口，集成用户各应用系统待办 | 中等 | ★★★ | 否 | P1 | 二期 | flow_task,sys_message | PC/移动 | 未开始 | 需对外标准 API + 适配器
|  | 统一搜索 | 支持联系人、信息、部门等全方位搜索 | 中等 | ★★★ | 否 | P1 | 二期 | sys_user,sys_dept,portal_article,doc_official | PC/移动 | 未开始 | 拼音/全文检索
|  | 领导门户 | 根据领导分管领域定制专属门户 | 中等 | ★★★ | 否 | P2 | 二期 | portal_notice,doc_official,office_* | PC | 未开始 | 按角色数据权限聚合看板
2 | 信息发布 | 信息发布 | 信息发布底座，文章发布流程审核，栏目集成，支持下载次数/人员/置顶/查看权限/阅读时效 | 中等 | ★★★ | 是 | P0 | 一期 | portal_article,portal_column,portal_article_file,portal_read_record | PC/移动 | 未开始 | 含审核流程，见 流程设计/01
3 | 通知公告 | 通知公告 | 建立企业实时上传下达的信息披露、发布、反馈机制（发布/撤回/置顶/阅读统计） | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | portal_notice,portal_notice_read | PC/移动 | 未开始 | 阅读统计按人去重
4 | 公文管理 | 发文管理 | 发文模板与多环节：拟稿/审核/复审/会签/批示/校对/签发/核发文号/盖章/传阅/发文 | 复杂 | ★★★★★ | 是 | P0 | 一期 | doc_official,doc_send_template,doc_opinion,flow_* | PC/移动 | 未开始 | 最长流程，含会签并行节点，见 流程设计/02
|  | 收文管理 | 来文登记/传递/审批/发送/催办/归档全流程电子化 | 复杂 | ★★★★★ | 是 | P0 | 一期 | doc_official,doc_receive_register,flow_* | PC/移动 | 未开始 | 见 流程设计/03
|  | 文号种类 | 根据业务自动或手动生成文号及文种 | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | doc_no_rule,doc_official | PC | 未开始 | 年度流水号 + 文种模板
|  | 意见用语 | 批示时可输入意见或添加常用语批示 | 简单 | ★ | 否 | P1 | 二期 | sys_opinion_phrase | PC/移动 | 未开始 | 个人/公共常用语库
|  | 公文统计 | 授权用户统计收文/发文/签报数量、节点数据，支持表格导出 | 中等 | ★★★ | 否 | P1 | 二期 | doc_official,flow_task | PC | 未开始 | 统计 + Excel 导出
|  | 公文查询 | 支持公文检索 | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | doc_official | PC/移动 | 未开始 | 多条件 + 数据权限
5 | 公文交换 | 公文传输功能 | 单位间公文收发传输，过程记录/对账/跟踪/统计，收阅记录单查看收文情况 | 复杂 | ★★★★★ | 是 | P2 | 三期 | doc_exchange,doc_exchange_log,doc_official | PC | 未开始 | 需单位主数据 + 传输对账，见 流程设计/02 交换扩展
6 | 综合办公 | 用车流程 | 车辆申请/使用管理，车辆状态管理与汇总分析 | 中等 | ★★★ | 是 | P0 | 一期 | office_vehicle,office_car,office_car_record,flow_* | PC/移动 | 未开始 | 见 流程设计/05
|  | 用印流程 | 用印申请与审批 | 中等 | ★★★ | 是 | P0 | 一期 | office_seal,office_seal_registry,flow_* | PC/移动 | 未开始 | 见 流程设计/06
|  | 出差管理 | 出差申请与审批管理 | 中等 | ★★★ | 是 | P0 | 一期 | office_trip,flow_* | PC/移动 | 未开始 | 见 流程设计/07
|  | 请休假管理 | 网上请假审批，含外事假/年假/调休等，用户可自定义假别 | 中等 | ★★★ | 是 | P0 | 一期 | office_leave,sys_dict_data,flow_* | PC/移动 | 未开始 | 见 流程设计/04
|  | 资产管理 | 资产申请/领用/调拨/减损/报废/汇总统计全生命周期 | 复杂 | ★★★★★ | 是 | P1 | 二期 | office_asset,office_asset_record,office_asset_apply,flow_* | PC/移动 | 未开始 | 见 流程设计/08
|  | 智慧考勤 | 考勤规则/加班出差公出规则/班次/节假日/报表自定义，与考勤流程关联 | 复杂 | ★★★★★ | 否 | P1 | 二期 | office_attendance,office_att_rule,office_shift,office_holiday | PC/移动 | 未开始 | 规则引擎 + 报表自定义
|  | 办公用品管理 | 办公用品库存/出入库记录/申请/申请记录 | 中等 | ★★★ | 是 | P1 | 二期 | office_supply,office_supply_stock,office_supply_apply,flow_* | PC/移动 | 未开始 | 见 流程设计/09
7 | 通讯录 | 通讯录排序 | 树状展示企业通讯录，支持排序 | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | sys_dept,sys_user | PC/移动 | 未开始
|  | 通讯录搜索 | 姓名精确/模糊/拼音搜索 | 中等 | ★★★ | 否 | P0 | 一期 | sys_user,sys_dept | PC/移动 | 未开始 | pinyin4j 生成 pinyin 字段
|  | 组织节点保护 | 组织（部门）节点可见性（范围）控制，支持节点完全不可见 | 中等 | ★★★ | 否 | P1 | 二期 | sys_dept,sys_dept_visibility,sys_role | PC | 未开始 | 角色-部门可见范围规则
8 | 工作台 | 个人信息 | 个人地址、电话传真、职责描述等设置与修改 | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | sys_user | PC/移动 | 未开始
|  | 修改密码 | 个人登录密码修改 | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | sys_user | PC/移动 | 未开始 | 结合密码策略校验
|  | 待办事项 | 待办界面，查看个人待办 | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | flow_task | PC/移动 | 未开始
|  | 已办事项 | 已办界面，查看个人已办 | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | flow_task | PC/移动 | 未开始
|  | 办结事项 | 办结界面，查看个人办结 | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | flow_instance | PC/移动 | 未开始
|  | 流程起草 | 公文收发流程、综合办公流程发起 | 中等 | ★★★ | 否 | P0 | 一期 | flow_definition | PC/移动 | 未开始 | 统一起草入口
|  | 我的草稿 | 查看个人起草未发起的流程或公文 | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | office_*,doc_official | PC/移动 | 未开始
|  | 我的发起 | 查看个人发起的流程 | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | flow_instance | PC/移动 | 未开始
|  | 委托授权 | 将指定流程类型/时间段授权给他人处理，保留授权记录 | 中等 | ★★★ | 否 | P1 | 二期 | flow_delegation,flow_delegation_log | PC/移动 | 未开始 | 转办基础
9 | 移动办公 | 移动端基础能力 | 消息提醒/新闻通告/流程审批与发起/文件查询/通讯录/个人设置 | 中等 | ★★★ | 否 | P0 | 一期 | 复用后端 API | 移动 | 进行中 | H5 端已实现核心能力
|  | Android 客户端 | 支持 Android 7.0 以上主流手机客户端 | 复杂 | ★★★★★ | 否 | P2 | 三期 | — | Android | 未开始 | WebView 封装 H5 或原生
|  | iOS 手机客户端 | iOS 12.0 以上手机客户端 | 复杂 | ★★★★★ | 否 | P2 | 三期 | — | iOS | 未开始 | WebView 封装 H5 或原生
|  | 鸿蒙原生客户端 | 华为原生鸿蒙客户端 | 复杂 | ★★★★★ | 否 | P2 | 三期 | — | HarmonyOS | 未开始 | ArkTS 原生 / WebView
10 | 应用支撑平台 | 身份认证 | 统一身份管理及认证方式管理 | 中等 | ★★★ | 否 | P0 | 一期 | sys_user,sys_login_log | PC/移动 | 进行中 | JWT 无状态已实现
|  | 流程管理 | 灵活配置流程及环节操作权限/办理人员，支持退办/撤办/催办/转办 | 复杂 | ★★★★★ | 否 | P0 | 一期 | flow_definition,flow_node,flow_instance,flow_task | PC | 进行中 | 审批引擎已实现核心，催办/转办待补
|  | 权限管理 | 严格权限控制：角色/组织/群组，分权分域，资源/应用/模块/数据授权 | 复杂 | ★★★★★ | 否 | P0 | 一期 | sys_role,sys_menu,sys_user_role,sys_role_menu,sys_role_dept | PC | 进行中 | RBAC + 数据范围已实现
|  | 组织架构 | 批量导入组织信息，组织/成员增删改查，组织检索，批量操作 | 中等 | ★★★ | 否 | P0 | 一期 | sys_dept,sys_user | PC | 进行中 | Excel 导入 + 树形管理
|  | 成员管理 | 手动添加成员，支持批量操作 | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | sys_user,sys_user_role | PC | 进行中
|  | 日志管理 | 登录退出/访问日志/操作日志/删除记录 | 中等 | ★★★ | 否 | P0 | 一期 | sys_oper_log,sys_login_log | PC | 进行中 | @OperLog AOP 已实现操作日志
|  | 自定义水印 | 设置水印策略，水印内容可自定义 | 中等 | ★★★ | 否 | P2 | 三期 | sys_security_policy | PC/移动 | 未开始 | 前端 Canvas 渲染 + 策略表
|  | 禁止截屏 | 针对用户设置禁止截屏策略或保留截屏后台日志 | 复杂 | ★★★★★ | 否 | P2 | 三期 | sys_security_policy,sys_screenshot_log | PC/移动 | 未开始 | 原生能力强相关，Web 端受限
|  | 登录黑白名单 | 账号黑白名单 + 访问 IP 黑白名单控制系统登录权限 | 中等 | ★★★ | 否 | P1 | 二期 | sys_login_blacklist,sys_login_whitelist | PC | 未开始 | 过滤器/拦截器校验
|  | 手势/指纹密码 | 启动 APP 时验证手势、指纹密码 | 中等 | ★★★ | 否 | P2 | 三期 | sys_user_security | 移动 | 未开始 | 原生端能力
|  | 密码策略 | 配置密码设置及安全策略，防弱密码及暴力破解 | 中等 | ★★★ | 否 | P0 | 一期 | sys_security_policy | PC | 进行中 | 复杂度 + 失败锁定
|  | 安全审计 | 安全相关日志：登录/消息/文件/群组/个人配置/管理员操作审计 | 复杂 | ★★★★★ | 否 | P1 | 二期 | sys_audit_log,sys_oper_log | PC | 未开始 | 多维度审计 + 留痕
|  | 版本设置 | iOS/Android/鸿蒙分别版本设置，灰度发布，断点续传/差分更新 | 复杂 | ★★★★★ | 否 | P2 | 三期 | sys_app_version,sys_app_upgrade_log | — | 未开始 | 需 CDN + 灰度规则
|  | 文件设置 | 文件服务基础参数：存储位置/存储服务/上传大小/格式 | 简单 | ★ | 否 | P0 | 一期 | sys_file_config,sys_file | PC | 进行中 | 本地存储已实现，可扩展 OSS

## 难易度统计
一、难易度分布
难易度 | 功能数量 | 预估工时(人日) | 占比
简单 | 15 | 44 | 28.3%
中等 | 24 | 186 | 45.3%
复杂 | 14 | 275 | 26.4%
合计 | 53 | 505 | 100%
二、按一级模块统计
一级功能 | 功能数量 | 预估工时(人日)
统一门户 | 7 | 59
信息发布 | 1 | 12
通知公告 | 1 | 5
公文管理 | 6 | 63
公文交换 | 1 | 20
综合办公 | 7 | 78
通讯录 | 3 | 16
工作台 | 9 | 30
移动办公 | 4 | 93
应用支撑平台 | 14 | 129
合计 | 53 | 505
三、按交付阶段统计
阶段 | 功能数量 | 预估工时(人日)
一期 | 31 | 235
二期 | 13 | 129
三期 | 9 | 141

## 图例与说明
图例与填表说明
字段 | 取值 | 说明
难易度 | 简单 | 基础 CRUD、查询、表单；技术成熟，无外部依赖；通常 1~5 人日
难易度 | 中等 | 含一定业务逻辑、流程节点、数据权限或导出；通常 5~15 人日
难易度 | 复杂 | 涉及多环节审批引擎、全文检索、SSO、原生客户端、规则引擎；通常 15 人日以上
难度系数 | ★~★★★★★ | 与难易度对应：简单★、中等★★★、复杂★★★★★
预估工时 | 人日 | 含前后端开发 + 联调 + 自测；不含需求调研、UI 设计、系统测试、修复
是否含流程 | 是/否 | 是否需要配置/开发审批流程（详见 docs/流程设计/*.md）
优先级 | P0/P1/P2 | P0 必须一期交付；P1 二期；P2 三期/可议
阶段 | 一期/二期/三期 | 一期=门户+公文+综合办公+通讯录+工作台+支撑平台核心；二期=安全/统计/交换扩展；三期=原生客户端
所属端 | PC/移动/Android/iOS/HarmonyOS | 功能交付的客户端形态（PC=Vue3+Element，移动=Vue3+Vant H5）
状态 | 未开始/进行中/已完成 | 当前开发进度